## SIAB
2022
Actividad | Responsable | Mayo |  |  |  |  | Junio |  |  |  | Julio
|  | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18
Configuraciones Preliminares y Análisis
Cotización Server | RS | bar: Mayo 2
Reunión de coordinación, presentación SIAB V1 | RS/Informatica | bar: Mayo 2
Definición estructura / Instalación y configuración Server Provisorio | RS/Informatica | bar: Mayo 2
Mantenedor SIAB
Creación de tablas Mantenedor | RS | bar: Mayo 9
Asignación de campos de las tablas | RS | bar: Mayo 9
Modelar y Diseñar de las Vistas del Mantenedor | RS | bar: Mayo 9 to Mayo 16
Crear y Realizar pruebas de Sentencias SQL del Mantenedor | RS/BA | bar: Mayo 16 to Mayo 23
Inventario
Creación de tablas de Inventario | RS | bar: Mayo 23
Asignación de campos de las tablas | RS | bar: Mayo 23
Modelar y Diseñar de las Vistas del Inventario | RS | bar: Mayo 23
Crear y Realizar pruebas locales de Sentencias SQL del Inventario | RS/BA | bar: Mayo 23 to Mayo 30
Recepción
Creación de tablas de Recepción | RS | bar: Mayo 30
Asignación de campos de las tablas | RS | bar: Mayo 30
Modelar y Diseñar de las Vistas del Recepción | RS | bar: Mayo 30 to Junio 6
Crear y Realizar pruebas de Sentencias SQL del Recepción | RS/BA | bar: Junio 6 to Junio 13
Despacho
Creación de tablas Despacho | RS | bar: Junio 13
Asignación de campos de las tablas | RS | bar: Junio 13
Modelar y Diseñar de las Vistas del Despacho | RS | bar: Junio 13 to Junio 20
Crear y Realizar pruebas de Sentencias SQL del Despacho | RS/BA | bar: Junio 20 to Junio 27
Consumo Inmediato
Creación de tablas Consumo Inmediato | RS | bar: Junio 27
Asignación de campos de las tablas | RS | bar: Junio 27
Modelar y Diseñar de las Vistas del Consumo Inmediato | RS | bar: Junio 27
Crear y Realizar pruebas de Sentencias SQL del Consumo Inmediato | RS/BA | bar: Julio 4 to Julio 11
Reportes
Modelar y Diseñar las sentencias SQL de Reportes | RS | bar: Julio 11 to Julio 18
Diseñar Visualización de los Reportes | RS | bar: Julio 11 to Julio 18